

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antecknat av  Jonas Svärd | Mötesdatum  2014-10-28 | Mötestid  1000-1100 |
| Närvarande  Peter Wendel, Håkan Warnemyr, Fredrik Tornhall, och Jonas Svärd | Frånvarande  Anders Sahlin och Mikael Nyberg | |
|  |  | |

# Arbetsgruppmöte 5

## Bakgrund

Nio av de Rakelmobiler som ingår i testverksamheten har uppdaterats med samma ljudprofiler som används av räddningstjänsten i Stockholm.

Dessa har använts vid en av RälAs övningar. Rökdykningsövning med Savox 100 maskmonterat talgarnityr. Enligt de elever som testade dem så upplevs de fungera lika bra som den analoga motsvarigheten, dock med annorlunda ljudbild.

Vidare har samtliga i testet ingående talgarnityr testats avseende ljudkvalité. Detta test har dock ej genomförts under övningsförhållanden, utan endast som en kontroll att de fungerar. Ljudkvalitén för samtliga talgarnityr är nu på en acceptabel nivå.

## Val av talgarnityr

Vid mötet beslöt vi att vi primärt ska hålla oss till två talgarnityr i den fortsatta försöksverksamheten detta eftersom man eftersträvar att hitta en enhetslösning som fungerar för de flesta elever samt är enkelt att hand ha och underhålla. De talgarnityr som primärt ska användas är det maskmonterade Savox 100 samt det hjälmmonterade Savox HC-1. I de fall dessa talgarnityr ej passar tilldelas något av de andra tillgängliga talgarnityren.

## Fortsatt testverksamhet

För att komma vidare och testa systemet under längre tid och under övningsförhållanden så kommer det att användas vid december månads momentövningar för termin ett. Undertecknad kommer utbilda eleverna på Rakelsystemet samt den Rakelmobil som används vid försöken. Därefter så kommer undertecknad att närvara vid övningarna för att säkerställa att det fungerar som det ska och inte inverkar på det moment som eleverna ska öva. Beredskap för att snabbt skifta över till analogt system i fall att det inte skulle fungera tillfredsställande.

För att detta ska gå att genomföra så krävs det att resterande Rakelmobiler uppdateras med samma ljudprofil. Målbilden är att dessa skickas till Celab för omprogrammering under veckan. Projektet ska ha pengar kvar för att bekosta detta.

Vidare hade man behövt skaffa bättre laddare för att kunna hantera laddningen på ett smidigare sätt. Oklart om det finns tillräckligt med pengar i projektet för att införskaffa ladd-stationer.

Utöver momentövningarna för termin ett så kan Rakelmobilerna och de olika talgarnityren testas vid lärarnas heta övningar nu i höst/vinter. Undertecknad ska ta kontakt med övningsansvariga för att se hur det går att lösa.

## Framtiden

Det finns dock större problem med finansiering och myndighetens inställning till projektet. Samt även vem som ska fortsätta arbetet när undertecknad slutar till årsskiftet. Att helt gå över till Rakel vid rökdykning vid skolan kommer att kosta en avsevärd summa pegar och det är inget som skolan har ekonomi för. Här krävs ett beslut och tillförsel av pengar från myndigheten på central nivå.  
Undertecknad kommer att föra dessa problem vidare till Kjell-Erik Jarlsborg som i egenskap av projektägare får föra det vidare till ledningsgruppen.