*R3*

**Rökdykning med Rakel i Revinge**

**Projektplan -mini**

Innehåll

[1 Mål 3](#_Toc430704047)

[1.1 Bakgrund och projektidé 3](#_Toc430704048)

[1.2 Projektmål 3](#_Toc430704049)

[1.3 Avgränsningar 3](#_Toc430704050)

[1.4 Leverans och överlämning 3](#_Toc430704051)

[2 Plan och kalkyl 4](#_Toc430704052)

[2.1 Milstolpar, beslutspunkter 4](#_Toc430704053)

[2.2 Projektkalkyl 4](#_Toc430704054)

[3 Organisation 4](#_Toc430704055)

[4 Arbetsformer 5](#_Toc430704056)

[4.1 Kravdialog och ändringshantering 5](#_Toc430704057)

[4.2 Informationsspridning och dokumenthantering 5](#_Toc430704058)

[4.3 Arbetsformer, övrigt 5](#_Toc430704059)

[5 Risker 5](#_Toc430704060)

Utgåvehistorik för dokumentet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utgåva | Datum | Kommentar |
| P1.0 | 2013-12-10 | Utkast påbörjat |
| 1.0 | 2014-01-17 | Projektplanen godkänd |
| 1.1 | 2014-01-28 | Uppdaterat projektmål |
| 1.2 | 2014-03-28 | Ändrad budget, punkt 1.2 och 2.2 uppdaterad. |
| 1.3 | 2014-12-11 | Diarienummer tillagt |

Basfakta

Godkännande

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektplanen godkänd av: | | |
| Beställare/Projektägare: |  | Projektledare: |
|  |  |  |
| Kjell-Erik Jarlsborg |  | Jonas Svärd |

# Mål

## Bakgrund och projektidé

Projektet ska bidra till att ta fram fyra olika utrustningsalternativ som lämpar sig för rökdykning under utbildningen på skolan i Revinge genom att testa olika kombinationer av utrustning.

## Projektmål

Den 2014-06-13 ska projektet ha tagit fram olika utrustningsalternativ som lämpar sig för rökdykning och kemdykning.

Leveransobjekt:

* Dokument som beskriver de olika utrustningsalternativen

Kostnad:

* 50 000 SEK (exklusive arbetstid)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mål | **Beskrivning** | **Prioritet** |
| Tidpunkt | 13 juni 2014 | 0,2 |
| Resultat | Presentera fyra utrustningsalternativ för rökdykning | 0,5 |
| Kostnad | 50 000 SEK | 0,3 |

## Avgränsningar

Projektet hanterar inte metodfrågor kring Rökdykning.

Projektet ansvarar inte för tilldelning av ytterligare DMO-talgrupper för rökdykning.  
Inte blanda in det analoga systemet.

## Leverans och överlämning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lev. nr. | Beskrivning | Mottagare | Godkännande | Datum |
| 1 | Rapport | Kjell-Erik Jarlsborg |  | 2014-06-13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Plan och kalkyl

## Milstolpar, beslutspunkter

**Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | MS | BP | Beskrivning |
|  |  | BP3/4 | Godkännande av projektplanen, start av genomförandet |
|  | MS1 |  | Inventera befintlig materiel |
|  | MS2 |  | Inventera vad som behöver köpas in |
|  | MS3 |  | Förslag på utrustningspaket |
|  | MS4 | BP5 | Beslut köpa in utrustning |
|  | MS5 |  | Fyra färdiga paket som kan börja testas |
|  | MS6 |  | Tester klara |
|  |  | BP6 | Leverans av dokumentet med föreslagen utrustning |
|  |  | BP7/8 | Överlämning och avveckling av projektet |

## Projektkalkyl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kalkylpost | Timmar | Kostnad |
| Inköp av utrustning |  | 50 000 |
|  |  |  |
| **Summa:** |  | 50 000 |

# Organisation

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Tel/E-postadress |
| Styrgrupp | Kjell-Erik Jarlsborg |  |
| Projektledning | Jonas Svärd |  |
| Arbetsgrupp | Fredrik Tornhall |  |
|  | Peter Wendel |  |
|  | Håkan Warnemyr |  |
|  | Jonas Svärd |  |
| Ref. grupp | Anders Sahlin |  |
|  | Mikael Nyberg |  |

# Arbetsformer

## Kravdialog och ändringshantering

Kravdialog och ändringsförslag hanteras löpande i arbetsgruppen. Större ändringar hanteras i styrgruppen.

## Informationsspridning och dokumenthantering

Alla projektdokument läggs i Revinges projektmapp på V:\.

Statusrapporter skickas till alla inblandade en gång i månaden.

Allmän information om projektet lämnas till informatören för vidare hantering.

## Arbetsformer, övrigt

Ej angivet.

# Risker

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk  Nr | Riskbeskrivning | Sanno-  likhet | Påver-  kan | Prio | Åtgärd och ansvarig |
| 1 | Projektledaren blir sjuk | M | M | 4 | Ingen åtgärd |
| 2 | Projektdeltagare blir sjuka | M | M | 4 | Ingen åtgärd |
| 3 | Leverantörer kan ej leverera i tid | M | H | 2 | Tidig kontakt med leverantörer |
| 4 | Programmering | M | H | 2 | Externa kontakter |
| 5 | Brandlärare har ej tid att delta | H | H | 1 | Planera och prioritera möten i god tid |

Bilagor och referenser

Bilagor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bilaga | Dokumentnamn | Utgåva, datum |
| 1 | Projekttidplan |  |
| 2 | Intressentlista |  |
|  |  |  |

Referenser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ref. | Dokumentnamn, dokumentbeteckning | Utgåva, datum |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |